PLANTILLA DE ROADMAP DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL IT/OT

# 1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

---

# 2. ESTADO ACTUAL (AS-IS)

## 2.1 Evaluación de madurez IT/OT

**Escala de madurez:**

**Nivel 1 (Inicial):** Procesos ad-hoc, sin estandarización

**Nivel 2 (Repetible):** Procesos básicos documentados, algo de repetibilidad

**Nivel 3 (Definido):** Procesos estandarizados, gobierno definido

**Nivel 4 (Gestionado):** Métricas e indicadores, gestión basada en datos

**Nivel 5 (Optimizado):** Mejora continua, innovación, excelencia operacional

## 2.2 Inventario del estado actual

---

# 3. ESTADO DESEADO (TO-BE)

## 3.1 Visión de futuro

---

# 4. FASES DE LA TRANSFORMACIÓN

## 4.1 Cronograma general

AÑO 1                    AÑO 2                    AÑO 3                    AÑO 4-5

├── FASE 1 ──────────────┤── FASE 2 ──────────────┤── FASE 3 ──────────────┤── FASE 4 ──┤

│ Fundamentos y          │ Integración y           │ Optimización y         │ Innovación │

│ Seguridad              │ Automatización          │ Analítica              │ Continua   │

│                        │                        │                        │            │

│ Q1-Q2: Evaluación      │ Q1-Q3: iDMZ + APIs     │ Q1-Q2: Analytics       │ Q1-Q2: IoT │

│ Q3-Q4: Seguridad OT    │ Q4: IoT piloto         │ Q3-Q4: Gemelos digit.  │ Q3-Q4: AI  │

└────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┘

## 4.2 FASE 1 — Fundamentos y Seguridad (Año 1)

## 4.3 FASE 2 — Integración y Automatización (Año 2)

## 4.4 FASE 3 — Optimización y Analítica (Año 3)

## 4.5 FASE 4 — Innovación Continua (Años 4-5)

---

# 5. INVERSIÓN Y PRESUPUESTO

## 5.1 Estimación de inversión por fase

## 5.2 Desglose por categoría

## 5.3 Fuentes de financiamiento

---

# 6. RECURSOS NECESARIOS

## 6.1 Equipo humano

## 6.2 Habilidades requeridas

---

# 7. RIESGOS DEL ROADMAP

## 7.1 Matriz de riesgos

---

# 8. GOBIERNO DEL ROADMAP

## 8.1 Estructura de gobierno

## 8.2 Métricas de progreso del roadmap

---

# 9. COMUNICACIÓN DEL ROADMAP

## 9.1 Plan de comunicación

## 9.2 Plantilla de presentación ejecutiva

---

# 10. CASOS DE ÉXITO DE REFERENCIA

---

# 11. GLOSARIO

---

# 12. HISTORIAL DE VERSIONES

---

> **Nota:** Este roadmap es una guía que debe personalizarse según el sector, tamaño y madurez de cada organización. Se recomienda realizar una evaluación de madurez inicial detallada antes de definir las inversiones y prioridades.

> **Referencia:** Industria 4.0 ( Plattform Industrie 4.0), NIST SP 1500-201, IEC 62443, Purdue Enterprise Reference Architecture

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Organización** | [Nombre de la empresa] |
| **Sector industrial** | [Manufactura / Energía / Oil & Gas / Agua / Farmacéutica / Mineria] |
| **Responsable del roadmap** | [Nombre / cargo] |
| **Patrocinador ejecutivo** | [Nombre / cargo] |
| **Fecha de creación** | [DD/MM/AAAA] |
| **Horizonte de planificación** | [3-5 años] |
| **Revisión programada** | [Trimestral] |

| Dimensión | Nivel actual | Nivel objetivo | Brecha | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Conectividad OT** | [1-5] | [1-5] | [X niveles] | [Alta/Media/Baja] |
| **Seguridad OT** | [1-5] | [1-5] | [X niveles] | [Alta/Media/Baja] |
| **Integración IT/OT** | [1-5] | [1-5] | [X niveles] | [Alta/Media/Baja] |
| **Automatización** | [1-5] | [1-5] | [X niveles] | [Alta/Media/Baja] |
| **Analítica de datos** | [1-5] | [1-5] | [X niveles] | [Alta/Media/Baja] |
| **Gobierno IT/OT** | [1-5] | [1-5] | [X niveles] | [Alta/Media/Baja] |
| **Talento y cultura** | [1-5] | [1-5] | [X niveles] | [Alta/Media/Baja] |

| Categoría | Estado actual | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| **Red OT** | [描述] | [Observaciones] |
| **Sistemas SCADA/HMI** | [描述] | [Observaciones] |
| **PLCs y controladores** | [描述] | [Observaciones] |
| **Historians** | [描述] | [Observaciones] |
| **Integración IT/OT** | [描述] | [Observaciones] |
| **Seguridad OT** | [描述] | [Observaciones] |
| **Personal y habilidades** | [描述] | [Observaciones] |

| Dimensión | Visión a 3-5 años | KPI objetivo |
| --- | --- | --- |
| **Conectividad OT** | Red industrial convergegente, segmentada según Purdue, con monitoreo completo | 100% activos OT visibles |
| **Seguridad OT** | Seguridad Zero Trust, respuesta automatizada, cumplimiento IEC 62443 | Nivel 4 de madurez |
| **Integración IT/OT** | Flujos de datos automatizados, iDMZ operativa, APIs seguras | Latencia <50ms cross-zone |
| **Automatización** | IoT industrial, gemelos digitales, automatización de procesos manuales | 30% reducción de tareas manuales |
| **Analítica de datos** | Analytics predictivo, dashboards en tiempo real, ML en proceso | ROI medible en analytics |
| **Gobierno IT/OT** | Comité IT/OT activo, políticas integradas, métricas de gobierno | Dashboard de gobierno operativo |
| **Talento y cultura** | Equipo multidisciplinario, cultura de seguridad, formación continua | 100% personal certificado |

| ID | Iniciativa | Trimestre | Duración | Inversión estimada | Dependencias | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | Evaluación completa de madurez IT/OT | Q1 | 2 meses | $[XX] | Ninguna | Diagnóstico base |
| F1.2 | Inventario de activos OT | Q1 | 3 meses | $[XX] | Ninguna | CMDB OT completa |
| F1.3 | Diseño de segmentación Purdue | Q1-Q2 | 2 meses | $[XX] | F1.2 | Arquitectura de red |
| F1.4 | Implementación de iDMZ | Q2 | 3 meses | $[XX] | F1.3 | iDMZ operativa |
| F1.5 | Política de seguridad OT | Q1 | 1 mes | $[XX] | Ninguna | Política aprobada |
| F1.6 | Implementación de firewalls industriales | Q2-Q3 | 4 meses | $[XX] | F1.3 | Segmentación activa |
| F1.7 | Monitoreo de seguridad OT (IDS) | Q3 | 2 meses | $[XX] | F1.6 | IDS operativo |
| F1.8 | Formación en ciberseguridad OT | Q3-Q4 | Continua | $[XX] | Ninguna | 100% personal formado |
| F1.9 | Plan de respuesta a incidentes OT | Q4 | 1 mes | $[XX] | F1.5 | Plan aprobado |
| F1.10 | Evaluación de madurez post-fase | Q4 | 2 semanas | $[XX] | Todas | Nuevo baseline |

| ID | Iniciativa | Trimestre | Duración | Inversión estimada | Dependencias | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F2.1 | Implementación de Historian centralizado | Q1 | 3 meses | $[XX] | Fase 1 | Historian operativo |
| F2.2 | Integración Historian-ERP vía iDMZ | Q1-Q2 | 3 meses | $[XX] | F2.1, F1.4 | Datos de proceso en ERP |
| F2.3 | Plataforma de monitoreo OT unificada | Q2 | 3 meses | $[XX] | Fase 1 | Dashboard OT central |
| F2.4 | Gestión centralizada de parches OT | Q2-Q3 | 2 meses | $[XX] | Fase 1 | Parches automatizados |
| F2.5 | Piloto de IoT industrial | Q3 | 4 meses | $[XX] | F2.3 | Piloto exitoso |
| F2.6 | Integración MES-ERP-SCADA | Q3-Q4 | 4 meses | $[XX] | F2.2 | MES integrado |
| F2.7 | Automatización de reportes operativos | Q4 | 2 meses | $[XX] | F2.2 | Reportes automáticos |
| F2.8 | Evaluación de madurez post-fase | Q4 | 2 semanas | $[XX] | Todas | Nuevo baseline |

| ID | Iniciativa | Trimestre | Duración | Inversión estimada | Dependencias | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F3.1 | Plataforma de analytics de proceso | Q1 | 4 meses | $[XX] | Fase 2 | Analytics operativos |
| F3.2 | Mantenimiento predictivo con ML | Q1-Q2 | 6 meses | $[XX] | F3.1 | Reducción de paradas |
| F3.3 | Gemelo digital piloto | Q2-Q3 | 6 meses | $[XX] | F3.1, Fase 2 | Gemelo funcional |
| F3.4 | Optimización energética con analytics | Q3 | 3 meses | $[XX] | F3.1 | Ahorro energético medido |
| F3.5 | Automatización de calidad con visión artificial | Q3-Q4 | 4 meses | $[XX] | F3.1 | Reducción de defectos |
| F3.6 | Evaluación de madurez post-fase | Q4 | 2 semanas | $[XX] | Todas | Nuevo baseline |

| ID | Iniciativa | Trimestre | Duración | Inversión estimada | Dependencias | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F4.1 | Expansión de IoT industrial | Año 4 | Continua | $[XX] | Fase 3 | 100% activos IoT |
| F4.2 | IA aplicada a optimización de proceso | Año 4-5 | Continua | $[XX] | F3.1 | Optimización autónoma |
| F4.3 | Robótica colaborativa (cobots) | Año 4-5 | Según pilotos | $[XX] | Fase 3 | Cobots operativos |
| F4.4 | Blockchain para trazabilidad (si aplica) | Año 5 | Piloto | $[XX] | Fase 3 | Trazabilidad verificable |
| F4.5 | Centro de operaciones digitales | Año 4-5 | 6 meses | $[XX] | Fase 3 | COE operativo |

| Fase | Inversión estimada | ROI esperado | Payback |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fase 1 — Fundamentos** | $[XXX,XXX] | Prevención de incidentes | 12-18 meses |
| **Fase 2 — Integración** | $[XXX,XXX] | Eficiencia operativa 10-15% | 18-24 meses |
| **Fase 3 — Analítica** | $[XXX,XXX] | Ahorro operativo 15-25% | 24-36 meses |
| **Fase 4 — Innovación** | $[XXX,XXX] | Nuevos ingresos / eficiencia | 36-48 meses |
| **TOTAL** | $[X,XXX,XXX] |  |  |

| Categoría | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Infraestructura de red** | $[XX] | $[XX] | $[XX] | $[XX] | $[XX] |
| **Seguridad OT** | $[XX] | $[XX] | $[XX] | $[XX] | $[XX] |
| **Software (licencias)** | $[XX] | $[XX] | $[XX] | $[XX] | $[XX] |
| **Hardware OT** | $[XX] | $[XX] | $[XX] | $[XX] | $[XX] |
| **Servicios profesionales** | $[XX] | $[XX] | $[XX] | $[XX] | $[XX] |
| **Formación** | $[XX] | $[XX] | $[XX] | $[XX] | $[XX] |
| **Contingencia (15%)** | $[XX] | $[XX] | $[XX] | $[XX] | $[XX] |

| Fuente | Monto | Condiciones |
| --- | --- | --- |
| CAPEX de planta | $[XX] | Inversión en activos fijos |
| OPEX de TI | $[XX] | Suscripciones, servicios |
| Presupuesto de seguridad | $[XX] | Proyectos de ciberseguridad |
| Fondos gobierno (si aplica) | $[XX] | Incentivos digitales |

| Rol | Dedicación | Fase | Duración | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Arquitecto IT/OT** | 100% | Todas | Continuo | Interno / Externo |
| **Ingeniero de red OT** | 80% | Fase 1-2 | 18 meses | Interno |
| **Especialista seguridad OT** | 100% | Todas | Continuo | Interno |
| **Ingeniero de datos** | 60% | Fase 2-4 | 24 meses | Interno / Externo |
| **Ingeniero de automatización** | 40% | Fase 2-4 | 24 meses | Interno |
| **Project manager** | 50% | Todas | Continuo | Interno |
| **Proveedor de tecnología** | Según fase | Todas | Según contrato | Externo |

| Habilidad | Nivel actual | Nivel requerido | Plan de desarrollo |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguridad OT / ICS | [Básico/Intermedio/Avanzado] | Avanzado | Certificaciones IEC 62443 |
| Redes industriales | [Básico/Intermedio/Avanzado] | Avanzado | CCNA/CCNP Industrial |
| Analytics de proceso | [Básico/Intermedio/Avanzado] | Intermedio | Formación en plataformas |
| Cloud industrial | [Básico/Intermedio/Avanzado] | Intermedio | Certificaciones cloud |
| Gestión de proyectos | [Básico/Intermedio/Avanzado] | Avanzado | PMP / equivalente |

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Resistencia al cambio por parte de operaciones | Alta | Alto | Involucrar desde fase temprana, demostrar beneficios | Gerente de operaciones |
| R2 | Presupuesto insuficiente | Media | Alto | Fases modulares, priorizar ROI, buscar fondos externos | CFO + Patrocinador |
| R3 | Falta de talento especializado | Alta | Medio | Formación interna, contratar especialistas, partners | RRHH + IT |
| R4 | Incompatibilidad de sistemas legacy | Media | Alto | Evaluación detallada, migración gradual, puentes | Arquitecto IT/OT |
| R5 | Incidentes de seguridad durante transición | Media | Crítico | Plan de respuesta, segmentación primero, monitoreo | CISO OT |
| R6 | Cambios enprioridades del negocio | Media | Medio | Roadmap flexible, revisiones trimestrales | Dirección |
| R7 | Proveedores que abandonan tecnología | Baja | Alto | Evaluar solidez del proveedor, estándares abiertos | Compras + IT |

| Órgano | Composición | Frecuencia | Responsabilidades |
| --- | --- | --- | --- |
| **Comité de dirección IT/OT** | Dirección General, CFO, CIO, COO | Trimestral | Estrategia, presupuesto, prioridades |
| **Comité de ejecución IT/OT** | Arquitecto, Gerente OT, CISO, PM | Mensual | Progreso, bloqueos, decisiones técnicas |
| **Comité técnico IT/OT** | Ingenieros, proveedores, especialistas | Semanal | Implementación, troubleshooting |

| Métrica | Frecuencia | Target | Dashboard |
| --- | --- | --- | --- |
| % de iniciativas completadas vs plan | Mensual | >85% | Roadmap tracker |
| Desviación presupuestaria | Mensual | <10% | Financial dashboard |
| Cumplimiento de hitos | Mensual | >90% | Gantt chart |
| Satisfacción de stakeholders | Trimestral | >4/5 | Encuesta |
| Retorno de inversión (ROI) | Semestral | Según business case | ROI tracker |

| Audiencia | Mensaje clave | Canal | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dirección general** | Progreso, ROI, riesgos | Presentación ejecutiva | Trimestral | PM |
| **Gerentes de área** | Beneficios para su área, timeline | Reuniones de área | Mensual | PM |
| **Equipo técnico** | Detalles técnicos, próximos pasos | Reuniones técnicas | Semanal | Arquitecto |
| **Operadores de planta** | Cómo les afecta, beneficios | Comunicados, talleres | Según avance | Gerente OT |
| **Proveedores** | Requisitos, oportunidades | Reuniones con proveedores | Según fase | Compras |

| Slide | Contenido |
| --- | --- |
| **1. Resumen ejecutivo** | Estado general, principales logros, próximos hitos |
| **2. Progreso vs plan** | Gantt chart actualizado, % completado por fase |
| **3. Presupuesto** | Ejecutado vs planificado, proyección |
| **4. Riesgos activos** | Top 5 riesgos, mitigaciones, estado |
| **5. Próximos 30-60-90 días** | Acciones concretas, dependencias, necesidades |
| **6. Decisiones requeridas** | Puntos que requieren aprobación de la dirección |

| Empresa | Sector | Transformación | Resultado | Duración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Empresa A] | [Sector] | [描述] | [ROI medido] | [X años] |
| [Empresa B] | [Sector] | [描述] | [Ahorro X%] | [X años] |
| [Empresa C] | [Sector] | [描述] | [Reducción incidentes] | [X años] |

| Término | Definición |
| --- | --- |
| **iDMZ** | Industrial Demilitarized Zone |
| **Purdue Model** | Arquitectura de referencia para segmentación IT/OT |
| **MES** | Manufacturing Execution System |
| **Historian** | Sistema de almacenamiento de datos de proceso |
| **Gemelo digital** | Réplica virtual de un activo o proceso físico |
| **Cobots** | Robots colaborativos que trabajan con humanos |
| **IoT industrial** | Internet de las cosas aplicado a entornos industriales |
| **ML** | Machine Learning — aprendizaje automático |
| **COE** | Center of Excellence — centro de excelencia |

| Versión | Fecha | Cambios | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | [DD/MM/AAAA] | Versión inicial | [Nombre] |