GUÍA DE GESTIÓN DE CAMBIOS EN ENTORNOS OT

# 1. FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS OT

## 1.1 ¿Por qué la gestión de cambios OT es diferente de IT?

## 1.2 Consecuencias de cambios no gestionados en OT

## 1.3 Principios de gestión de cambios OT

---

# 2. TIPOS DE CAMBIO EN OT

## 2.1 Clasificación por criticidad

## 2.2 Clasificación por tipo técnico

---

# 3. FLUJO DETALLADO DE GESTIÓN DE CAMBIOS

## 3.1 Diagrama de flujo completo

┌──────────────────┐

│   IDENTIFICACIÓN  │

│   DEL CAMBIO      │

└────────┬─────────┘

│

┌────────▼─────────┐

│   REGISTRO EN     │

│   HERRAMIENTA     │

└────────┬─────────┘

│

┌────────▼─────────┐

│   CLASIFICACIÓN   │

│   Y PRIORIDAD     │

└────────┬─────────┘

│

┌──────────────▼──────────────┐

│    EVALUACIÓN DE IMPACTO     │

│  (Técnica + Seguridad + Ops) │

└──────────────┬──────────────┘

│

┌────────▼─────────┐

│   EVALUACIÓN DE   │

│   RIESGO          │

└────────┬─────────┘

│

┌──────────────▼──────────────┐

│         APROBACIÓN           │

│  (Según tipo y riesgo)       │

└──────────────┬──────────────┘

│

┌────────▼─────────┐

│   PRUEBA EN       │

│   LABORATORIO     │

└────────┬─────────┘

│

┌──────────────▼──────────────┐

│    PLANIFICACIÓN DETALLADA   │

│  (Ventana + Recursos + Rollback)│

└──────────────┬──────────────┘

│

┌──────────────▼──────────────┐

│     COMUNICACIÓN A PARTES    │

│     INTERESADAS              │

└──────────────┬──────────────┘

│

┌────────▼─────────┐

│   IMPLEMENTACIÓN  │

│   EN VENTANA      │

└────────┬─────────┘

│

┌──────────────▼──────────────┐

│    VERIFICACIÓN POST-CAMBIO  │

└──────────────┬──────────────┘

│

┌────────▼─────────┐

│   DOCUMENTACIÓN   │

│   ACTUALIZADA     │

└────────┬─────────┘

│

┌────────▼─────────┐

│   CIERRE DEL      │

│   CAMBIO          │

└──────────────────┘

## 3.2 Detalle de cada paso

#### Paso 1: Identificación del cambio

#### Paso 2: Registro del cambio

**Campos obligatorios del registro:**

#### Paso 3: Evaluación de impacto

**Matriz de evaluación multi-dimensional:**

**Puntuación total:** Suma de todas las dimensiones. Umbral de aprobación:

#### Paso 4: Evaluación de riesgo

**Factores de riesgo específicos OT:**

**Cálculo de riesgo final:**

Riesgo base (evaluación de impacto) × Multiplicadores de riesgo = Riesgo final

Ejemplo:

Riesgo base: 6 (Medio)

× Proceso peligroso: 1.5

× Sin redundancia: 1.3

= Riesgo final: 11.7 → ALTO → CAB OT completo

#### Paso 5: Aprobación

**Matriz de aprobación por tipo y riesgo:**

**Participantes del CAB OT:**

#### Paso 6: Prueba en laboratorio

**Requisitos de prueba:**

**Checklist de pruebas:**

#### Paso 7: Planificación detallada

**Template de plan de implementación:**

#### Paso 8: Comunicación

**Matriz de comunicación:**

**Template de notificación:**

ASUNTO: [URGENTE] Cambio programado — CAMBIO-OT-XXXX — [Fecha]

A: [Lista de destinatarios]

RESUMEN DEL CAMBIO

Descripción: [Qué se cambia]

Justificación: [Por qué]

Activos afectados: [Lista]

VENTANA DE CAMBIO

Fecha: [DD/MM/AAAA]

Hora inicio: [HH:MM]

Hora fin estimada: [HH:MM]

Impacto esperado: [Parada / Sin parada / Degradación]

PLAN DE ROLLBACK

Si el cambio falla, se revertirá en: [Tiempo estimado]

Procedimiento: [Resumen]

CONTACTOS

Líder del cambio: [Nombre - teléfono]

Soporte técnico: [Nombre - teléfono]

ACCIONES REQUERIDAS

[ ] [Acción para producción]

[ ] [Acción para mantenimiento]

#### Paso 9: Implementación

**Checklist de implementación:**

**Si el cambio falla:**

#### Paso 10: Verificación post-cambio

**Checklist de verificación:**

#### Paso 11: Documentación actualizada

#### Paso 12: Cierre del cambio

**Campos de cierre:**

---

# 4. VENTANAS DE CAMBIO

## 4.1 Tipos de ventana

## 4.2 Calendario de ventanas anual

## 4.3 Reglas de ventana

---

# 5. GESTIÓN DE CAMBIOS DE PROVEEDORES

## 5.1 Requisitos para cambios de proveedores

## 5.2 Contrato tipo para cambios de proveedores

**Cláusulas obligatorias:**

---

# 6. MÉTRICAS DE GESTIÓN DE CAMBIOS

## 6.1 Métricas operativas

## 6.2 Métricas de seguridad

## 6.3 Dashboard de gestión de cambios

---

# 7. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE CAMBIOS

## 7.1 Opciones de herramientas

## 7.2 Requisitos mínimos de la herramienta

---

# 8. CASO DE ESTUDIO: GESTIÓN DE CAMBIOS EN PLANTA PETROQUÍMICA

## 8.1 Contexto

## 8.2 Solución implementada

## 8.3 Resultados

---

# 9. ERRORES COMUNES Y CÓMO EVITARLOS

---

# 10. CHECKLIST DE GESTIÓN DE CAMBIOS

---

> **Nota:** La gestión de cambios en OT es un proceso que requiere disciplina constante y mejora continua. No se trata de burocracia, sino de proteger la producción, las personas y los activos de la organización.

> **Referencia:** ITIL v4 Change Enablement, IEC 62443-2-1, NIST SP 800-82 Rev. 3, ANSI/ISA-88

| Aspecto | Gestión de cambios IT | Gestión de cambios OT |
| --- | --- | --- |
| **Impacto de un cambio fallido** | Pérdida de productividad, datos | Parada de producción, daño a equipo, riesgo físico |
| **Ventanas de cambio** | Flexible (24/7 en cloud) | Restrictiva (solo en paradas programadas) |
| **Velocidad de rollback** | Minutos (revertir deploy) | Horas o días (requiere parada, carga manual) |
| **Proveedores involucrados** | Menos | Múltiples (fabricante de PLC, SCADA, etc.) |
| **Testing** | Automatizado, CI/CD | Manual, en entorno real o simulador |
| **Documentación** | Código fuente, tickets | Diagramas, configuraciones, procedimientos |
| **Equipo afectado** | TI | Producción, seguridad, mantenimiento |

| Consecuencia | Ejemplo real | Impacto estimado |
| --- | --- | --- |
| **Parada no programada** | Actualización de firmware PLC incompatible con SCADA | $50,000-500,000/hora |
| **Incidente de seguridad** | Regla de firewall abierta sin control | Ransomware en SCADA |
| **Daño a equipo** | Cambio de setpoint sin validación | Daño a reactores, líneas |
| **Riesgo a personas** | Modificación de sistema de seguridad funcional | Accidente laboral |
| **Pérdida de datos** | Configuración PLC sobrescrita sin backup | Pérdida de programación |
| **Incumplimiento normativo** | Cambio sin documentación para auditoría | Multas, pérdida de licencia |

| Principio | Descripción |
| --- | --- |
| **Nunca cambiar sin backup** | Toda configuración debe respaldarse antes del cambio |
| **Cambiar en ventana** | Respetar las ventanas de cambio establecidas |
| **Probar antes de implementar** | Validar en laboratorio o simulación siempre que sea posible |
| **Documentar todo** | Cada cambio debe quedar registrado con evidencia |
| **Involucrar a operaciones** | Producción debe aprobar y estar informada |
| **Plan de rollback siempre** | Tener plan de reversión antes de implementar |
| **Verificar después del cambio** | Confirmar que todo funciona correctamente post-cambio |

| Tipo | Descripción | Ejemplos | Ventana | Aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emergencia** | Riesgo inmediato a personas o proceso | Aislamiento de PLC comprometido, shutdown de seguridad | Inmediata | Verbal (documentación post) |
| **Urgente** | Vulnerabilidad crítica activa o falla crítica | Parche de zero-day, reparación de PLC fallido | <72 horas | CISO OT + Gerente OT |
| **Normal** | Cambio planificado que afecta producción | Actualización de firmware, cambio de configuración PLC | Ventana programada | CAB OT |
| **Estándar** | Cambio pre-aprobado de bajo riesgo | Rotación de contraseñas, actualización de firmas AV | Horario laboral | Pre-aprobado |
| **Diferido** | Cambio que puede esperar sin impacto | Mejora de documentación, optimización de reglas de firewall | Próxima ventana | Gestor de cambios |

| Tipo técnico | Subtipos | Complejidad de gestión |
| --- | --- | --- |
| **Cambio de configuración** | Parámetros PLC, reglas de firewall, VLANs | Media |
| **Cambio de software** | Actualización SCADA, parche de SO, firmware | Alta |
| **Cambio de hardware** | Reemplazo de PLC, switch, servidor | Alta |
| **Cambio de red** | Nueva VLAN, nueva ruta, nueva regla | Media-Alta |
| **Cambio de seguridad** | Nueva política, respuesta a vulnerabilidad | Media |
| **Cambio de proceso** | Nuevo producto, nueva receta, nuevo control | Muy Alta |

| Cómo se identifica | Responsable | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| **Necesidad de negocio** | Gerente de producción | Nuevo producto requiere nueva receta PLC |
| **Vulnerabilidad de seguridad** | Equipo de seguridad OT | CVE afecta a SCADA en producción |
| **Mantenimiento preventivo** | Mantenimiento | Firmware del PLC vencido, actualizar |
| **Mejora de proceso** | Ingeniero de proceso | Optimización de control reduce defectos |
| **Requisito regulatorio** | Cumplimiento | Nueva regulación exige nueva función de seguridad |

| Campo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| **ID único** | Identificador secuencial | CAMBIO-OT-2026-001 |
| **Fecha de solicitud** | Cuándo se solicitó | 2026-08-15 |
| **Solicitante** | Quién solicita | Juan Pérez, Ingeniero de Proceso |
| **Descripción** | Qué se cambia | Actualizar firmware PLC-01 de V3.0 a V3.2 |
| **Justificación** | Por qué se cambia | CVE-2026-1234 afecta versión actual |
| **Tipo** | Clasificación | Urgente |
| **Activos afectados** | Qué se modifica | PLC-01 (Siemens S7-1516) |
| **Nivel Purdue** | Nivel afectado | Nivel 1 |
| **Impacto estimado** | Consecuencias | Posible parada de 30 min para verificación |
| **Ventana propuesta** | Cuándo se ejecuta | Domingo 2026-08-17 06:00-10:00 |
| **Plan de rollback** | Cómo se revierte | Cargar firmware anterior desde backup |

| Dimensión | Sin impacto (0) | Bajo (1) | Medio (2) | Alto (3) | Crítico (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Seguridad OT** | — | Alerta menor | Vulnerabilidad mitigable | Vulnerabilidad activa | Explotación activa |
| **Disponibilidad** | — | Sin parada | Parada <15 min | Parada 15-60 min | Parada >60 min |
| **Integridad de datos** | — | Sin riesgo | Datos temporales | Datos persistentes | Datos críticos |
| **Seguridad física** | — | Sin riesgo | Riesgo bajo | Riesgo medio | Riesgo alto |
| **Calidad** | — | Sin impacto | Defectos rechazables | Defectos críticos | Producto peligroso |
| **Ambiental** | — | Sin emisión | Emisión controlada | Emisión fuera de límite | Vertido/derrame |

| Puntuación | Nivel de riesgo | Aprobación requerida |
| --- | --- | --- |
| 0-3 | Bajo | Gestor de cambios |
| 4-7 | Medio | Gestor de cambios + Dueño del activo |
| 8-12 | Alto | CAB OT completo |
| 13-20 | Crítico | CISO OT + Dirección de operaciones |
| 21+ | Extremo | Dirección general + Comité de seguridad |
| Cualquier valor si seguridad física = 4 | Crítico | Evaluar suspensión del cambio |

| Factor | Multiplicador | Descripción |
| --- | --- | --- |
| **Proceso peligroso** | x1.5 | Si el cambio afecta procesos con riesgo (químico, térmico, presión) |
| **Safety PLC** | x2.0 | Si se modifica cualquier sistema de seguridad funcional |
| **Sin redundancia** | x1.3 | Si el sistema no tiene respaldo |
| **Equipo sin experiencia** | x1.2 | Si el equipo no ha realizado este cambio antes |
| **Ventana corta** | x1.1 | Si la ventana de cambio es <4 horas |
| **Proveedor no disponible** | x1.3 | Si el fabricante no está disponible para soporte |
| **Producción en curso** | x1.5 | Si el cambio se realiza durante producción (emergencia) |

| Tipo de cambio | Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Crítico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estándar** | Auto-aprobado | Gestor cambios | CAB OT | Suspender |
| **Normal** | Gestor cambios | CAB OT | CAB OT + CISO | Dirección |
| **Urgente** | Gestor cambios | CISO OT | CISO + Dirección | Dirección General |
| **Emergencia** | Post-facto | Post-facto | Post-facto | Post-facto |

| Rol | Responsabilidad en CAB |
| --- | --- |
| **Presidente del CAB** (Gestor de Cambios) | Coordina, decide si hay quorum |
| **Dueño del activo** | Aprueba impacto en su activo |
| **Seguridad OT** | Aprueba impacto de seguridad |
| **Red / Infraestructura** | Aprueba impacto en red |
| **Producción** | Aprueba impacto en operación |
| **Mantenimiento** | Aprueba impacto en mantenibilidad |

| Requisito | Descripción | Cuándo es obligatorio |
| --- | --- | --- |
| **Entorno de laboratorio** | Réplica del entorno productivo | Cambios de software, firmware, configuración compleja |
| **Simulador de PLC** | Simulador del PLC específico | Cambios de programa PLC |
| **Prueba de regresión** | Verificar que no se rompe nada existente | Todo cambio que afecte múltiples sistemas |
| **Prueba de rendimiento** | Verificar que el rendimiento no degrada | Cambios de red, servidor |
| **Prueba de seguridad** | Verificar que no se introduce vulnerabilidad | Todo cambio de configuración |

| # | Prueba | Resultado esperado | Pasar/Fallar |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | El sistema arranca correctamente | Sistema operativo y funcional |  |
| T2 | Comunicación con sistemas adyacentes funciona | Conexiones verificadas |  |
| T3 | Funcionalidad principal operativa | Todos los点s de control responden |  |
| T4 | Rendimiento dentro de parámetros | Latencia, throughput OK |  |
| T5 | Logs se generan correctamente | Eventos visibles en sistema de logs |  |
| T6 | Seguridad verificada | Sin nuevas vulnerabilidades |  |
| T7 | Rollback verificado | El retorno a configuración anterior funciona |  |

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **ID del cambio** | CAMBIO-OT-XXXX |
| **Fecha de implementación** | [DD/MM/AAAA] |
| **Ventana de cambio** | [HH:MM - HH:MM] |
| **Equipo de implementación** | [Nombres, roles, teléfonos] |
| **Pre-requisitos** | [Condiciones que deben cumplirse antes] |
| **Pasos de implementación** | [Lista numerada detallada] |
| **Criterios de éxito** | [Cómo se verifica que funciona] |
| **Plan de rollback** | [Pasos detallados para revertir] |
| **Contactos de emergencia** | [Nombres y teléfonos] |
| **Equipo de verificación** | [Quién verifica post-cambio] |

| Audiencia | Antes del cambio | Durante | Después |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dirección** | Notificación 48h antes | Estado si hay demora | Resultado |
| **Producción** | Notificación 48h antes | Estado en tiempo real | Resultado |
| **Mantenimiento** | Notificación 48h antes | Estado si aplica | Resultado |
| **Seguridad OT** | Evaluación aprobada | Alerta si hay problema | Verificación |
| **Operadores de sala** | Instrucciones específicas | Comunicación directa | Confirmación |
| **Proveedores** | Si se requiere soporte | Disponibilidad | Documentación |

| # | Paso | Responsable | Hora | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Confirmar que todos los participantes están disponibles | Líder del cambio | HH:MM | ⬜ |
| 2 | Verificar que la ventana de cambio está activa | Líder del cambio | HH:MM | ⬜ |
| 3 | Realizar backup de configuración actual | Técnico | HH:MM | ⬜ |
| 4 | Verificar que el backup es válido | Técnico | HH:MM | ⬜ |
| 5 | Ejecutar pasos de implementación (según plan) | Técnico | HH:MM | ⬜ |
| 6 | Verificar funcionalidad básica | Dueño del activo | HH:MM | ⬜ |
| 7 | Verificar comunicaciones con sistemas adyacentes | Red | HH:MM | ⬜ |
| 8 | Verificar que no hay alertas de seguridad | Seguridad | HH:MM | ⬜ |
| 9 | Confirmar que el cambio es exitoso | Líder del cambio | HH:MM | ⬜ |
| 10 | Notificar a todas las partes que el cambio fue exitoso | Líder del cambio | HH:MM | ⬜ |

| # | Paso de rollback | Responsable | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Notificar al equipo que se activa rollback | Líder del cambio | Inmediato |
| 2 | Detener implementación en curso | Técnico | Inmediato |
| 3 | Restaurar configuración desde backup | Técnico | 15-60 min |
| 4 | Verificar que el sistema restaurado funciona | Dueño del activo | 15 min |
| 5 | Verificar comunicaciones | Red | 10 min |
| 6 | Documentar el fallo y causas | Técnico | Post-rollback |
| 7 | Notificar a todas las partes | Líder del cambio | Post-rollback |

| # | Verificación | Responsable | Tiempo | Criterio de éxito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | El sistema funciona correctamente | Dueño del activo | <24h | Funcionalidad completa |
| V2 | No hay alertas de seguridad nuevas | Seguridad OT | <24h | 0 alertas nuevas |
| V3 | Rendimiento aceptable | Técnico | <48h | Sin degradación >10% |
| V4 | Logs se generan correctamente | Técnico | <24h | Eventos visibles |
| V5 | Comunicaciones estables | Red | <24h | Sin timeouts ni errores |
| V6 | No hay impacto en producción | Producción | <48h | Sin paradas ni defectos |
| V7 | Backup post-cambio realizado y verificado | Técnico | <24h | Backup válido |

| Documento a actualizar | Contenido | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| **Diagrama de red** | Si se modificó topología o VLANs | Red | 5 días |
| **Inventario de activos** | Si se cambió hardware o firmware | Gestión de activos | 5 días |
| **Configuraciones** | Nuevas configuraciones documentadas | Técnico | 2 días |
| **Procedimientos** | Si se modificaron procedimientos operativos | Dueño del activo | 10 días |
| **Políticas** | Si se modificaron políticas de seguridad | Seguridad OT | 10 días |

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **ID del cambio** | CAMBIO-OT-XXXX |
| **Fecha de cierre** | [DD/MM/AAAA] |
| **Estado final** | [Completado / Completado con observaciones / Revertido] |
| **Lecciones aprendidas** | [Qué salió bien, qué mejorar] |
| **Duración real vs estimada** | [Comparación] |
| **Costo real vs estimado** | [Si aplica] |
| **Cerrado por** | [Nombre] |

| Tipo de ventana | Horario | Frecuencia | Activos cubiertos | Aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ventana estándar IT** | Sáb 06:00-14:00 | Semanal | Nivel 5, 4 | Gestor cambios IT |
| **Ventana OT programada** | Dom 06:00-18:00 | Mensual | Nivel 3, 2 | CAB OT |
| **Ventana de producción** | Parada programada de planta | Según calendario | Nivel 1, 0 | Dirección de operaciones |
| **Ventana de emergencia** | 24/7 | Según necesidad | Todos | CISO OT + Gerente OT |

| Mes | Ventana OT | Ventana IT | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Enero | Domingo 12 | Sábado 11 | Post-navidad, revisión |
| Febrero | Domingo 9, 23 | Sábado 8, 22 |  |
| Marzo | Domingo 9, 23 | Sábado 8, 22 |  |
| Abril | Domingo 13, 27 | Sábado 12, 26 | Pre-parada semanal |
| Mayo | Domingo 11, 25 | Sábado 10, 24 |  |
| Junio | Domingo 8, 22 | Sábado 7, 21 | Pre-parada verano |
| Julio | *Solo emergencias* | Sábado 12, 26 | Parada de verano |
| Agosto | *Solo emergencias* | Sábado 9, 23 | Parada de verano |
| Septiembre | Domingo 13, 27 | Sábado 12, 26 | Post-verano, revisión |
| Octubre | Domingo 11, 25 | Sábado 10, 24 |  |
| Noviembre | Domingo 8, 22 | Sábado 7, 21 | Pre-cierre año |
| Diciembre | *Solo emergencias* | Sábado 6, 20 | Cierre de año |

| Regla | Descripción |
| --- | --- |
| **Respetar la ventana** | No implementar fuera de ventana sin aprobación especial |
| **Buffer de seguridad** | 30 min antes y después de la ventana para imprevistos |
| **Límite de cambios** | Máximo 3 cambios por ventana para evitar conflictos |
| **Cancelación** | Si la ventana no es suficiente, posponer a la siguiente |
| **Emergencia** | Las emergencias pueden salirse de ventana con aprobación |

| Requisito | Descripción |
| --- | --- |
| **Solicitud anticipada** | Proveedor solicita con 5 días hábiles mínimo |
| **Alcance definido** | Descripción exacta de qué va a cambiar |
| **Dependencias** | Qué sistemas se ven afectados |
| **Pruebas** | Evidencia de que el cambio fue probado |
| **Ventana** | Solo en ventanas autorizadas |
| **Presencia OT** | Un miembro del equipo OT debe estar presente |
| **Documentación** | Registro detallado post-cambio |
| **Soporte post-cambio** | Disponibilidad del proveedor después del cambio |

| Cláusula | Contenido |
| --- | --- |
| **Alcance** | Descripción detallada del trabajo a realizar |
| **Ventana** | Horarios específicos de trabajo |
| **Seguridad** | Cumplimiento de políticas de seguridad OT |
| **Seguro** | Responsabilidad civil del proveedor |
| **Confidencialidad** | Protección de información de proceso |
| **SLA post-cambio** | Tiempo de respuesta del proveedor post-implementación |
| **Rollback** | Obligación del proveedor de revertir si hay problemas |
| **Documentación** | Entrega de documentación actualizada |

| Métrica | Fórmula | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tasa de éxito** | (Cambios exitosos / Total) × 100 | >95% | Mensual |
| **Tasa de reversión** | (Cambios revertidos / Total implementados) × 100 | <2% | Mensual |
| **Cumplimiento de SLA** | (Cambios en SLA / Total) × 100 | >90% | Mensual |
| **Tiempo medio de ciclo** | Promedio(días entre solicitud y cierre) | <5 días hábiles | Trimestral |
| **Cambios fuera de ventana** | Conteo | 0 | Mensual |
| **Cambios sin aprobación** | Conteo | 0 | Mensual |

| Métrica | Meta | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| **Incidentes derivados de cambios** | <1% | Mensual |
| **Cambios con rollback exitoso** | 100% de los revertidos | Mensual |
| **Documentación post-cambio completa** | 100% | Mensual |
| **Vulnerabilidades introducidas por cambios** | 0 | Mensual |

| KPI | Valor actual | Meta | Tendencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cambios este mes | [X] | — | [↑/↓/→] | — |
| Tasa de éxito | [X%] | >95% | [↑/↓/→] | [✅/⚠️/❌] |
| Cambios revertidos | [X%] | <2% | [↑/↓/→] | [✅/⚠️/❌] |
| Tiempo medio de ciclo | [X días] | <5 días | [↑/↓/→] | [✅/⚠️/❌] |
| Cambios fuera de ventana | [X] | 0 | [↑/↓/→] | [✅/⚠️/❌] |
| Cambios sin aprobación | [X] | 0 | [↑/↓/→] | [✅/⚠️/❌] |

| Herramienta | Tipo | Costo | Cuándo usar |
| --- | --- | --- | --- |
| **ServiceNow** | Enterprise ITSM | Alto | Organizaciones grandes, integración IT/OT |
| **Jira Service Management** | Cloud/On-premise | Medio | Organizaciones medias, flexibilidad |
| **GLPI** | Open source | Bajo | Organizaciones pequeñas, presupuesto limitado |
| **Excel/SharePoint** | Manual | Muy bajo | Organizaciones muy pequeñas, inicio |
| **CMDB dedicado OT** | Especializado | Medio-Alto | Cuando se requiere CMDB OT específica |

| Requisito | Descripción |
| --- | --- |
| **Registro de cambios** | Formulario completo con todos los campos |
| **Flujo de aprobación** | Workflow configurable según tipo y riesgo |
| **Calendario de ventanas** | Visualización de ventanas de cambio |
| **Notificaciones** | Email automático a stakeholders |
| **Reportes** | Métricas y dashboards |
| **Historial** | Registro completo de versiones |
| **Integración** | Con CMDB, monitoreo, SIEM |

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Planta** | Petroquímica, proceso continuo |
| **Sistemas** | DCS (Honeywell), SCADA, 200+ PLCs |
| **Personal OT** | 50 ingenieros, 200 operadores |
| **Regulación** | OSHA, EPA, IEC 61511 |
| **Problema** | 30% de cambios realizados sin documentación |

| Fase | Acción | Duración |
| --- | --- | --- |
| **1** | Implementar herramienta de gestión de cambios (ServiceNow) | 3 meses |
| **2** | Definir flujos de aprobación por tipo de cambio | 1 mes |
| **3** | Establecer ventanas de cambio formalmente | 1 mes |
| **4** | Formar a todo el personal OT en el proceso | 2 meses |
| **5** | Integrar con CMDB y monitoreo | 2 meses |
| **6** | Auditar y ajustar el proceso | Continuo |

| Métrica | Antes | Después (12 meses) |
| --- | --- | --- |
| Cambios sin documentación | 30% | <1% |
| Tasa de éxito de cambios | 85% | 97% |
| Cambios fuera de ventana | 15% | <2% |
| Incidentes derivados de cambios | 8/año | 1/año |
| Tiempo medio de ciclo | 12 días | 4 días |

| Error | Consecuencia | Cómo evitarlo |
| --- | --- | --- |
| **Cambiar sin backup** | No se puede revertir | Regla absoluta: siempre backup primero |
| **Saltarse la aprobación** | Cambios no autorizados, incidentes | Enforce workflow en herramienta |
| **No probar antes** | Fallo en producción | Laboratorio o simulador siempre |
| **No comunicar** | Sorpresas a operaciones | Notificación obligatoria 48h antes |
| **No documentar post-cambio** | Desconocimiento del estado actual | Checklist de cierre obligatorio |
| **Ventanas insuficientes** | Prisas, errores | Planificar ventadas anuales |
| **No involucrar a proveedores** | Incompatibilidades | Requerir soporte del fabricante |

| # | Elemento del proceso | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Herramienta de gestión de cambios implementada | ⬜ |
| 2 | Flujos de aprobación definidos por tipo/riesgo | ⬜ |
| 3 | Ventanas de cambio establecidas y comunicadas | ⬜ |
| 4 | Formación del personal en el proceso | ⬜ |
| 5 | Integración con CMDB | ⬜ |
| 6 | Métricas definidas y en monitoreo | ⬜ |
| 7 | Proveedores informados del proceso | ⬜ |
| 8 | Comité de cambios (CAB OT) constituido | ⬜ |
| 9 | Proceso de rollback documentado | ⬜ |
| 10 | Auditorías periódicas del proceso | ⬜ |