## Datos
Campo | Valor
**Organización** | [Nombre de la empresa]
**Responsable del proceso** | [Gerente de Cambios IT/OT]
**Versión del documento** | [1.0]
**Fecha de creación** | [DD/MM/AAAA]
**Próxima revisión** | [DD/MM/AAAA]
**Aprobado por** | [CAB / Comité de Cambios]
Tipo de cambio | Descripción | Ejemplos en IT/OT | Aprobación requerida | SLA de implementación
**Estándar** | Cambio pre-autorizado de bajo riesgo, predefinido | Actualización de firmas AV, rotación de contraseñas OT, cambio de regla existente | Proceso estándar pre-aprobado | <24 horas
**Normal** | Cambio que requiere evaluación y aprobación individual | Nueva regla de firewall cross-zone, actualización de firmware PLC, migración de servidor | CAB OT + Dueño del activo | 5-10 días hábiles
**Urgente** | Cambio necesario para resolver un incidente o vulnerabilidad crítica | Parche de zero-day en SCADA, mitigación de ransomware, restauración de PLC | CISO OT + Gerente OT (post-facto al CAB) | <72 horas
**Emergencia** | Cambio inmediato para prevenir daño a personas o proceso | Aislamiento de red, shutdown de PLC comprometido, activación de safety | Autorización verbal, documentación post-facto | Inmediato
**De retirada** | Revertir un cambio implementado que causa problemas | Rollback de firmware, reversión de configuración de firewall | Solo aprobación del dueño del activo | <4 horas
Zona IT/OT | Tipos de cambio permitidos | Ventana de cambio
**Nivel 5 — IT Corporativa** | Todos los tipos | Horario laboral o mantenimiento
**Nivel 4 — IT Planta** | Todos los tipos | Mantenimiento preferido
**DMZ IT/OT** | Normal, Urgente, Emergencia | Ventana programada obligatoria
**Nivel 3 — Operaciones** | Normal, Urgente, Emergencia | Ventana de mantenimiento
**Nivel 2 — Control** | Normal, Urgente, Emergencia | Parada de producción
**Nivel 1 — PLCs** | Normal (con pruebas), Urgente, Emergencia | Parada programada
**Nivel 0 — Campo** | Normal (con validación), Emergencia | Parada programada
Paso | Acción | Responsable | SLA | Salida
**1. Solicitud** | Completa formulario de solicitud con todos los campos | Solicitante | — | Formulario completo
**2. Registro** | Asigna ID de cambio, clasifica tipo y prioridad | Gestor de cambios | 4 horas | ID asignado
**3. Evaluación técnica** | Analiza impacto técnico, seguridad, operacional | Equipo técnico + Seguridad | 2 días hábiles | Informe de impacto
**4. Evaluación de riesgo** | Asigna nivel de riesgo según matriz | Gestor de cambios | 1 día hábil | Clasificación de riesgo
**5. Aprobación** | Revisa y aprueba según tipo de cambio | CAB / Autoridad | Según tipo | Decisión documentada
**6. Prueba** | Valida el cambio en entorno de laboratorio o simulación | Equipo técnico | Según complejidad | Resultado de prueba
**7. Planificación** | Define ventana, recursos, rollback plan | Gestor de cambios | 2 días hábiles | Plan de implementación
**8. Comunicación** | Notifica a todas las partes afectadas | Gestor de cambios | 1 día antes | Registro de notificación
**9. Implementación** | Ejecuta el cambio en la ventana autorizada | Equipo técnico | En ventana | Cambio implementado
**10. Verificación** | Confirma que el cambio funciona correctamente | Dueño del activo + Seguridad | <24 horas post | Acta de verificación
**11. Documentación** | Actualiza documentación afectada (diagramas, inventario, etc.) | Dueño del activo | 5 días hábiles | Documentación actualizada
**12. Cierre** | Cierra el registro de cambio con lecciones aprendidas | Gestor de cambios | 5 días hábiles | Registro cerrado
Campo | Valor
**Nombre del solicitante** | [Nombre completo]
**Cargo / Rol** | [Cargo]
**Área / Departamento** | [Área]
**Fecha de solicitud** | [DD/MM/AAAA]
**Email / Teléfono** | [Contacto]
**Nivel de urgencia** | [Crítico / Alto / Medio / Bajo]
Campo | Valor
**Título del cambio** | [Descripción breve y clara]
**Descripción detallada** | [Qué se cambia, por qué, cómo]
**Justificación de negocio** | [Impacto en operación si NO se realiza el cambio]
**Activos afectados** | [Lista de activos IT y OT impactados]
**Niveles Purdue afectados** | [Nivel 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / DMZ]
**Tipo de cambio** | [Estándar / Normal / Urgente / Emergencia]
Categoría de impacto | Nivel | Descripción
**Impacto en seguridad OT** | [Ninguno / Bajo / Medio / Alto / Crítico] | [Descripción del impacto de seguridad]
**Impacto en disponibilidad** | [Ninguno / Bajo / Medio / Alto / Crítico] | [Descripción del impacto en disponibilidad]
**Impacto en integridad** | [Ninguno / Bajo / Medio / Alto / Crítico] | [Descripción del impacto en integridad de datos]
**Impacto en proceso** | [Ninguno / Bajo / Medio / Alto / Crítico] | [Descripción del impacto en el proceso productivo]
**Impacto en seguridad física** | [Ninguno / Bajo / Medio / Alto / Crítico] | [Riesgo a personas o medio ambiente]
**Número de usuarios/operadores afectados** | [Cantidad]
**Duración estimada del impacto** | [Tiempo]
**¿Requiere parada de producción?** | [Sí / No] | [Duración estimada de parada]
Campo | Valor
**Ventana de cambio propuesta** | [DD/MM/AAAA HH:MM - HH:MM]
**Ventana de cambio alternativa** | [DD/MM/AAAA HH:MM - HH:MM]
**Equipo de implementación** | [Nombres y roles]
**Pre-requisitos** | [Condiciones que deben cumplirse antes del cambio]
**Pasos de implementación** | [Lista numerada de pasos]
**Plan de rollback** | [Pasos para revertir si falla]
**Criterios de éxito** | [Cómo se verifica que el cambio fue exitoso]
**Verificación post-cambio** | [Qué se verifica y cuándo]
Rol | Nombre | Firma | Fecha
**Solicitante**
**Dueño del activo IT**
**Dueño del activo OT**
**Seguridad OT**
**Red / Infraestructura**
**Gestor de cambios**
**Autoridad final**
Probabilidad → Impacto ↓ | **Baja** (1) | **Media** (2) | **Alta** (3)
**Crítico** (4) | Medio (4) | Alto (8) | Crítico (12)
**Alto** (3) | Bajo (3) | Medio (6) | Alto (9)
**Medio** (2) | Bajo (2) | Bajo (4) | Medio (6)
**Bajo** (1) | Bajo (1) | Bajo (2) | Bajo (3)
Nivel de riesgo | Puntuación | Acción requerida | Aprobación
**Crítico** | 10-12 | Evaluación exhaustiva, pruebas completas, plan de rollback detallado | CISO OT + Dirección
**Alto** | 6-9 | Evaluación técnica completa, pruebas obligatorias | CAB OT completo
**Medio** | 4-5 | Evaluación técnica estándar, pruebas recomendadas | Gestor de cambios + dueño activo
**Bajo** | 1-3 | Evaluación básica, procedimiento estándar | Gestor de cambios
Factor | Peso | Descripción
**Cercanía a proceso peligroso** | x2 | Si el cambio afecta sistemas de seguridad funcional
**Redundancia del sistema** | x0.5 | Si existe sistema de respaldo activo
**Experiencia del equipo** | x0.8-1.5 | Según nivel de experiencia con el sistema específico
**Ventana de cambio** | x0.8-1.2 | Ventana amplia reduce riesgo, ventana corta lo incrementa
**Proveedor disponible** | x0.8-1.5 | Si el proveedor está disponible para soporte en el cambio
Tipo de ventana | Horario | Frecuencia | Activos cubiertos
**Ventana IT estándar** | Sábados 06:00-14:00 | Semanal | Nivel 5, Nivel 4
**Ventana OT programada** | Domingos 06:00-18:00 | Mensual | Nivel 3, Nivel 2
**Ventana de producción** | Parada programada | Según calendario de planta | Nivel 1, Nivel 0
**Ventana de emergencia** | 24/7 | Según necesidad | Todos los niveles
Restricción | Niveles | Descripción
**No se permiten cambios** | Todos | Durante emergencias de seguridad activas
**No se permiten cambios** | Nivel 1, 0 | Durante producción en curso sin aprobación especial
**Cambios solo con proveedor** | Nivel 1 | Cambios de firmware PLC requieren soporte del fabricante
**Doble aprobación** | DMZ, Nivel 3 | Cambios en la DMZ requieren aprobación IT y OT
Rol | Nombre | Voto | Asistencia
**Presidente del CAB** (Gestor de Cambios) | [Nombre] | Decisivo | Obligatoria
**Representante de Seguridad OT** | [Nombre] | Decisiva | Obligatoria
**Representante de Red / Infraestructura** | [Nombre] | Decisiva | Obligatoria
**Dueño del activo afectado** | [Nombre] | Decisiva | Obligatoria
**Ingeniero de proceso** | [Nombre] | Consultiva | Según tema
**Representante de producción** | [Nombre] | Consultiva | Según tema
**Proveedor (si aplica)** | [Nombre] | Consultiva | Según tema
Tipo | Frecuencia | Duración | Agenda
**CAB regular** | Semanal (martes) | 1 hora | Revisión de cambios pendientes y aprobaciones
**CAB de emergencia** | Según necesidad | 30 min | Solo cambios urgentes/emergencia
**CAB post-incidente** | Tras incidente mayor | 1 hora | Cambios de emergencia ya ejecutados
Criterio | Peso | Descripción
**Riesgo de seguridad** | 40% | ¿El cambio incrementa o reduce el riesgo de seguridad?
**Impacto operacional** | 30% | ¿Cuál es el impacto en la operación de planta?
**Calidad de la solicitud** | 15% | ¿La solicitud está completa y bien documentada?
**Disponibilidad de rollback** | 15% | ¿Se puede revertir el cambio si falla?
Verificación | Responsable | Tiempo | Criterio de éxito
**Funcionalidad del sistema** | Dueño del activo | <24 horas | Sistema operativo y funcional
**Seguridad del cambio** | Seguridad OT | <24 horas | Sin nuevas vulnerabilidades expuestas
**Rendimiento** | Equipo técnico | <48 horas | Sin degradación de rendimiento
**Logs y auditoría** | Gestor de cambios | <48 horas | Todos los eventos registrados
**Documentación actualizada** | Dueño del activo | <5 días | Diagramas, inventario, procedimientos
Criterio | Acción
**El sistema no arranca o no es funcional** | Rollback inmediato
**Se detecta una vulnerabilidad de seguridad** | Rollback o mitigación en <24 horas
**Degradación de rendimiento >20%** | Rollback o ajuste en <24 horas
**Pérdida de datos** | Rollback inmediato + restauración de backup
**Incidente de seguridad activo** | Rollback inmediato + activación del plan de respuesta
Métrica | Frecuencia | Meta | Fórmula
**Tasa de éxito de cambios** | Mensual | >95% | (Cambios exitosos / Total cambios) × 100
**Tasa de rechazo de cambios** | Mensual | <5% | (Cambios rechazados / Total solicitados) × 100
**Tasa de reversión de cambios** | Mensual | <2% | (Cambios revertidos / Total implementados) × 100
**Cumplimiento de SLA** | Mensual | >90% | (Cambios en SLA / Total cambios) × 100
**Tiempo medio de implementación** | Trimestral | <5 días hábiles | Promedio de duración del proceso
**Cambios sin documentación** | Mensual | 0 | Conteo de cambios sin documentación completa
Métrica | Frecuencia | Meta
**Cambios cross-zone autorizados vs implementados** | Mensual | 100% autorizados
**Cambios realizados fuera de ventana** | Mensual | 0
**Cambios sin aprobación de seguridad OT** | Mensual | 0
**Incidentes derivados de cambios** | Mensual | <1%
KPI | Valor actual | Meta | Tendencia
Total de cambios este mes | [X] | — | [↑/↓/→]
Cambios exitosos | [X%] | >95% | [↑/↓/→]
Cambios revertidos | [X%] | <2% | [↑/↓/→]
Tiempo medio de ciclo | [X días] | <5 días | [↑/↓/→]
Cambios pendientes de aprobación | [X] | <5 | [↑/↓/→]
Cambios overdue | [X] | 0 | [↑/↓/→]
Requisito | Descripción
**Solicitud previa** | El proveedor debe solicitar con 5 días hábiles de anticipación mínimo
**Acceso controlado** | Acceso solo vía jump server, con grabación de sesión
**Aprobación del dueño** | El dueño del activo debe aprobar explícitamente
**Presencia requerida** | Un miembro del equipo OT debe estar presente durante el cambio
**Ventana de cambio** | Solo en ventanas autorizadas
**Documentación post-cambio** | El proveedor debe entregar registro detallado del cambio realizado
ID | Proveedor | Fecha | Activo | Descripción | Aprobado por | Estado
PRV-001 | [Nombre proveedor] | [DD/MM/AAAA] | [Activo] | [Descripción] | [Nombre] | [Completado / En progreso]
Campo | Descripción
**Definición** | Una excepción es cualquier desviación del proceso estándar de gestión de cambios
**Solicitud** | Las excepciones deben solicitarse por escrito con justificación
**Aprobación** | Aprobadas por el Presidente del CAB + CISO OT
**Registro** | Todas las excepciones se registran en el log de excepciones
**Revisión** | Las excepciones se revisan trimestralmente para determinar si deben formalizarse
Versión | Fecha | Cambios | Aprobado por
1.0 | [DD/MM/AAAA] | Versión inicial | [Nombre]

## Metadatos
Archivo original | matriz_cambio_itot.md
Fecha conversión | 2026-08-31
Formato original | Markdown